Organisation Geschäftsmodell-Schulwettbewerb

Merkblatt

Dieses Merkblatt enthält Empfehlungen für die Organisation des Schulwettbewerbs im Rahmen des kooperativen Unterrichtskonzepts für die Entwicklung von Geschäftsmodellen in der 10. Jahrgangsstufe bayerischer Gymnasien.

Die Empfehlungen basieren auf Erfahrungen der vergangenen Schuljahre, jede Schule kann nach eigenem Ermessen und entsprechend der örtlichen Gegebenheiten davon abweichen.

Erforderlich für die anschließende Teilnahme am Regionalwettbewerb im Sinne einer fairen Ermittlung der Schulsieger ist lediglich die präzise Anwendung der Kriterien wie im Bewertungsbogen für Wettbewerbe vorgegeben sowie die Nutzung des darauf basierenden bereitgestellten Online-Bewertungssystems.

Vorbereitung

| Was | Wann | Zuständig | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Termin festlegen Mit Ort und Uhrzeit. Termin des Schulwettbewerbs sollte vor einem etwaigen Event von Stadt oder Gemeinde (z.B. Wirtschaftsempfang), bei dem das Siegerteam und die Idee vorgestellt wird liegen, zwingend aber mindestens 1 Woche vor dem Regionalentscheid. | Beginn des Schuljahres | Fachschafts-Leitung |  |
| Termin kommunizieren an Lehrkräfte, Schüler, Coaches und Koordinationsteam! | Beginn des Schuljahres | Fachschafts-Leitung |  |
| Jury zusammenstellen und an Schule kommunizieren | November bis Februar | Koordinations-team |  |
| Sponsoring klären Klären, wer die Kosten für das Caterin des Schulwettbewerbs und für die Siegerpreise trägt, erfahrungsgemäß jeweils 200 bis 300 €. In Frage kommen ein betreuender Gewerbeverband, Firmen der Coaches oder der Förderverein. Als Dank können Sponsoren Rollup-Banner aufstellen und ein Grußwort beisteuern. | Januar bis Februar | Fachschafts-leitung mit Unterstützung des Koordinations-teams |  |
| Catering klären In der Pause und nach der Siegerehrung werden z.B. Erfrischungsgetränke und Fingerfood gereicht, typischerweise von der Schulmensa geliefert. Kosten liegen erfahrungsgemäß bei 200 bis 300 € | Januar bis Februar | Fachschafts-leitung |  |
| Siegerpreise klären In Abstimmung mit den Sponsoren werden die sinnvollerweise von lokalen Betrieben gelieferten Siegerpreise festgelegt. Beispiel mit Gesamtbudget von ca. 300 €: - Siegerteam erhält Gutschein für gemeinsamen Gaststättenbesuch über 150 €, - alle weiteren Schulwettbewerbs-Teams für Besuch einer Eisdiele über je 40 €. | Januar bis Februar | Fachschafts-leitung, bei Bedarf mit Unterstützung des Koordinations-teams |  |
| Einladung Schulfamilie - Schulleitung - Kollegium - Mitschülerinnen und -schüler - Coaches - Mitglieder des betreuenden Gewerbeverbandes - Elternbeirat - Eltern der 10. Klassen - Förderverein | Ca. 3 Wochen vor Termin | Fachschafts-Leitung |  |
| Einladung lokale Presse Textvorschlag: Höhle der Löwen am Gymnasium <Schulname> In der 10 Klasse entwickeln unsere Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen Geschäftsmodelle für erdachte Unternehmen. Sie werden dabei von Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region betreut. Nach Klasseninternen Wettbewerben pitchen die besten Teams ihre Ideen beim Schulwettbewerb am <Datum> um <Uhrzeit> vor einer Jury aus Wirtschaftsexperten. Die Schulfamilie und lokale Wirtschaftsvertreter sind als Publikum eingeladen, die spannenden Präsentationen mit anschließender Siegerehrung zu erleben. Wir würden uns sehr freuen, Sie ebenfalls bei unserem Schulwettbewerb begrüßen zu dürfen. | 4 Wochen vor Termin | Fachschafts-leitung oder betreuender Gewerbe-verband |  |
| Onlinesystem für Jury konfigurieren - Schulen und Klassenteams anlegen - Bewertungsbögen mit QR-Code je Team erstellen und drucken - Zugriff für Wettbewerbsleitungen auf Online-Excel sicherstellen | Januar bis Februar | Koordinations-team |  |
| Wettbewerbsleitung festlegen Lehrkraft, die in das Onlinesystem eingewiesen wird, den Ablauf koordiniert und gemeinsam mit der Jury die Auswertung vornimmt und Feedback bespricht | Februar | Fachschafts-leitung |  |
| Einweisung Onlinesystem Für Wettbewerbsleitungen | Februar | Koordinations-team |  |
| Technik im Wettbewerbsraum sicherstellen - Projektor und Leinwand für Pitches der Schülerteams - Für Jury-Smartphones müssen Mobile Daten empfangen werden können oder ein funktionierendes Gäste-WLAN verfügbar sein - Wettbewerbsleitung muss WLAN- und Internet-Zugang für Laptop haben. | Vor Schul-wettbewerb | Fachschafts-leitung |  |
| Urkunden für alle Teammitglieder - Vorbereiten und Ausdrucken - Platzierung kann von Hand nachgetragen werden (Vorlagen zum Anpassen stehen auf Website zur Verfügung) | Vor Schul-wettbewerb | Fachschafts-leitung |  |
| Tischvorlagen für Jury vorbereiten - Die Präsentationen der Teams müssen der Jury zu Beginn des Schulwettbewerbs als Tischvorlagen übergeben werden. - Entweder in gedruckter Form oder digital auf einem Tablet. - Die Tischvorlagen müssen mindestens die im Pitch verwendeten Slides enthalten, können um detailliertere Informationen (z.B. Businessplan-Kalkulation) ergänzt werden. - Bewertungsbögen in ausreichender Zahl in gedruckter Form für die Jury vorbereiten. (Papierform notwendig, da die Jury zunächst darauf bewertet und nach allen Präsentationen in das Online-Formular überträgt.) | Vor Schul-wettbewerb | Fachschafts-leitung, Fachlehrkräfte |  |

Durchführung

| Was | Zeitdauer | Zuständig | geklärt |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorbereitung Veranstalgungsraum - Jury-Tische (6 Personen) - Bestuhlung für Publikum - Erfrischungs-Buffet - Präsentationstechnik (Beamer + Leinwand) - Gast-WLAN / Mobile Daten-Zugang für Jury prüfen - Bewertungsbögen, Tischvorlagen und Urkunden liegen bereit | tbd | Fachschafts-leitung |  |
| Begrüßung - Schulleitung - Gewerbeverband oder Vertreter/-in der Coaches | 10 min | Fachschafts-leitung |  |
| Einführung - Erklärung des Ablaufs - Auslosung der Pitch-Reihenfolge | 5 min | Wettbewerbs-leitung |  |
| Pitch 1 – n - Klasse und Geschäftsmodell-Name aufrufen - Tischvorlagen der Klasse an Jury verteilen (oder Hinweis auf Datei im iPad) - Bewertungsbögen (auf Papier) an Jury verteilen - Max. 15 Minuten Präsentation - Kurz vor Zeitüberschreitung Signal an das präsentierende Team! - Max. 5 Minuten Fragen durch die Jury - Jury-Mitglieder notieren Bewertung auf Bewertungsbögen (behalten Bewertungsbögen) | Je 20 min | Wettbewerbs-leitung |  |
| Erfrischungspause Während die Jury die Ergebnisse in das Online-System einträgt und anschließend das Gesamtergebnis bespricht, erfrischen sich die Teams und das Publikum am Erfrischungsbuffet. | 25 min | Wettbewerbs-leitung |  |
| Eintragung Online-System Jury übertragen Bewertungen aus Bewertungsbögen in Online-System | 10 min | Wettbewerbs-leitung |  |
| Siegerermittlung - Jury zieht sich mit Wettbewerbsleitung in separaten Raum zurück - Excel-Dateien aus OneDrive heraus einmal öffnen, automatisieren sich dann automatisch anhand der Forms-Ergebnisse - Auswertungsergebnis aus Online-System wird gesichtet und kurz diskutiert - Jedem Team wird ein Jury-Mitglied zugeordnet - Für jedes Team werden 2-3 Feedback-Sätze überlegt, die vom zugeordneten Jury-Mitglied bei der Siegerehrung vorgetragen wird - Rangnummer in Urkunden nachtragen | 15 min | Wettbewerbs-leitung |  |
| Siegerehrung - Wettbewerbsleitung gibt Ergebnis bekannt - Übersicht der Punktebewertung wird auf Leinwand projiziert - Teams werden nacheinander auf Bühne gerufen und geehrt, ggf. gemeinsam mit Schulleitung und Vertretung des Gewerbeverbandes / der Coaches: - Jeweiliges Jury-Mitglied sagt Feedback-Sätze - Urkunden übergeben - Preis übergeben | 15 min | Wettbewerbs-leitung |  |
| Ggf. Get-Together | Nach Belieben |  |  |